MAPI TRAVELS

Plan de Desarrollo del Sitio Web — Agencia Turística

Documento de Avance y Cronograma del Proyecto

Duración: 4 semanas

Inicio: 12/08/2026   ·   Culminación: 08/09/2026

Idiomas del sitio: Español · Inglés · Portugués

Versión 1.0 — 13/08/2026

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

1.  Resumen Ejecutivo y Estado Actual

2.  Arquitectura y Estructura del Sitio Web

3.  Diseño UI/UX y Paleta de Colores

4.  Desarrollo Frontend

5.  Desarrollo Backend

6.  Sistema de Reservas (sin pasarela de pago)

7.  Sitio Multilenguaje: Español, Inglés y Portugués

8.  SEO y Estrategia de Posicionamiento

9.  Redes Sociales e Integraciones

10. Hosting, Dominio y Seguridad

11. Fases del Proyecto (Cronograma detallado 4 semanas)

# 1. Resumen Ejecutivo y Estado Actual

Este documento detalla el plan de desarrollo completo del sitio web de la agencia turística Mapi Travels (Perú), desde la arquitectura hasta el lanzamiento en producción. El proyecto tiene una duración de 4 semanas (12/08/2026 – 08/09/2026) y se construye con las mejores tecnologías actuales para proyectos grandes y escalables.

## 1.1 Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 15.5 (App Router) + TypeScript | SSR/SSG para SEO, API routes, rendimiento |
| CMS | Sanity (Headless) | El equipo edita los 70 tours sin tocar código |
| Estilos | Tailwind CSS v4 + shadcn/ui (Radix) | UI profesional, accesible y consistente |
| i18n | next-intl | Español, Inglés y Portugués con URLs propias |
| Datos cliente | TanStack Query | Caché y estado del catálogo de tours |
| Iconos | Lucide | Iconografía consistente |
| Validación | Zod | Formularios de reserva y contacto |
| Hosting | Vercel + Sanity CDN | Escalado automático, imágenes optimizadas |

## 1.2 Estado actual (13/08/2026)

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| Scaffold del proyecto (Next.js 15.5, TS, Tailwind v4) | Completado |
| shadcn/ui + componentes base (botón, dialog, acordeón, menús) | Completado |
| Multilenguaje ES/EN/PT (routing, middleware, mensajes) | Completado |
| Configuración global del sitio (contacto, moneda, marca) | Completado |
| Menú de navegación data-driven (config centralizada) | Completado |
| Cabecera completa: TopBar, navegación, mega menú de tours | Completado |
| Buscador de tours (dialog) y menú móvil con acordeón | Completado |
| Hero de portada con efecto transparente → sólido | Completado |
| Esquemas Sanity: tour, category, destination | Completado |
| Datos semilla (14 tours de ejemplo en 6 categorías) | Completado |
| Verificación: lint, typecheck, build y prueba en 3 idiomas | Completado |
| Listado de tours, detalle, destinos, paquetes, guía | Pendiente (Semana 1-2) |
| Sistema de reservas por WhatsApp/formulario | Pendiente (Semana 2) |
| SEO completo, redes sociales, producción | Pendiente (Semana 3-4) |

# 2. Arquitectura y Estructura del Sitio Web

## 2.1 Modelo de arquitectura

- Frontend y backend unificados en Next.js (full-stack) para reducir infraestructura y acelerar el desarrollo.

- Contenido gestionado en Sanity (headless CMS) y servido por API con caché en CDN.

- Rendimiento: prerenderización estática (SSG) para páginas públicas (SEO) y renderizado dinámico donde se requiera.

- Internacionalización por ruta: /es, /en, /pt (español como idioma por defecto, sin prefijo).

- Menú de navegación 100% data-driven: agregar el tour n.° 71 no requiere tocar componentes.

## 2.2 Estructura de carpetas

mapi/

├── sanity/                    # Studio + esquemas del CMS

│   └── schemaTypes/           # tour.ts, category.ts, destination.ts

├── sanity.config.ts           # Configuración del Studio

├── src/

│   ├── app/[locale]/          # Rutas internacionalizadas

│   │   ├── layout.tsx         # Layout raíz + Header

│   │   ├── page.tsx           # Portada (hero)

│   │   └── tours/ destinos/ paquetes/ guia/ contacto/

│   ├── components/

│   │   ├── layout/header/     # Cabecera completa

│   │   └── ui/                # shadcn/ui

│   ├── config/

│   │   ├── site.ts            # Contacto, WhatsApp, moneda, marca

│   │   └── navigation.ts      # Estructura central del menú

│   ├── lib/

│   │   ├── sanity.ts          # Cliente + GROQ

│   │   ├── tours.ts           # Capa de datos (CMS o mock)

│   │   └── format.ts          # Precios y textos localizados

│   ├── i18n/                  # routing, navigation, request

│   └── types/                 # Tipos Tour, Category, LocalizedText

├── messages/                  # es.json, en.json, pt.json

└── public/

## 2.3 Decisiones clave

- Next.js 15: estándar de la industria para sitios turísticos por SEO y rendimiento.

- Sanity: el equipo comercial edita tours, precios e itinerarios sin programar.

- next-intl: traducciones centralizadas con ICU (plurales, variables).

- Tailwind v4 + shadcn/ui: UI consistente sin CSS manual desordenado.

- Fallback a datos locales: el sitio funciona con datos de ejemplo hasta conectar Sanity.

# 3. Diseño UI/UX y Paleta de Colores

## 3.1 Paleta de colores (identidad de marca)

| Rol | Color | Uso |
| --- | --- | --- |
| Primario (teal) | #0F766E (oklch 0.47 0.095 186) | Enlaces, botones, hover, detalles |
| Acento (ámbar) | #FBBF24 | CTA «Planifica», destacados, subrayados de navegación |
| Fondo claro | #FFFFFF / slate-50 | Fondos principales y tarjetas |
| Fondo oscuro | #020617 (slate-950) | TopBar y hero (contraste profesional) |
| Texto | slate-900 / slate-400 | Títulos y textos secundarios |
| Éxito/WhatsApp | emerald-400 | Contacto directo |

## 3.2 Tipografía

- Plus Jakarta Sans (Google Fonts): moderna, legible, adecuada para viajes y marcas premium.

- Jerarquía: H1 48–60 px (hero), H2 24–30 px (secciones), cuerpo 14–16 px.

## 3.3 Patrones de UI/UX

- Cabecera transparente sobre el hero que se vuelve sólida (blanco + sombra) al hacer scroll.

- Mega menú de TOURS en 4 columnas: 3 categorías con tours (nombre · duración · precio desde) + 1 tarjeta destacada con imagen.

- Menús con hover con retardo anti-cierre accidental (160 ms), apertura por clic, foco y teclado (Escape).

- Menú móvil a pantalla completa con acordeones y buscador integrado.

- Buscador tipo command palette con resultados en vivo (imagen, rating, precio).

- Breakpoints: móvil < 640 px · tablet 640–1280 px · escritorio ≥ 1280 px (menú completo).

- Accesibilidad: navegación por teclado, aria-expanded/labels, foco visible, landmarks semánticos.

# 4. Desarrollo Frontend

## 4.1 Componentes construidos (cabecera)

| Componente | Función |
| --- | --- |
| Header (server) | Carga datos de tours/categorías y los pasa a la capa cliente |
| HeaderClient | Estado de scroll, apertura de menú móvil y buscador |
| TopBar | WhatsApp, teléfono, email + selector de idioma y moneda |
| LanguageSelect | Cambio ES/EN/PT conservando la ruta actual |
| CurrencySelect | USD/PEN/EUR persistido en localStorage |
| NavBar | Navegación desktop: hover/clic/teclado, indicador ámbar |
| ToursPanel | Mega menú de tours (categorías + destacado + chips) |
| CategoryPanel | Panel de categoría (Machu Picchu) desde el CMS |
| LinksPanel | Paneles de Destinos, Aventura, Paquetes, Experiencias, Guía |
| FeaturedCard | Tarjeta de imagen con gradiente y CTA |
| MobileMenu | Menú móvil full-screen con acordeón y búsqueda |
| SearchDialog | Búsqueda instantánea sobre los tours |
| Logo | Marca con icono brújula y tagline |

## 4.2 Páginas por desarrollar

- Catálogo /tours: grid responsivo, filtros (categoría, duración, precio, rating), ordenamiento y paginación.

- Detalle /tours/[slug]: galería, itinerario día a día, «incluye/no incluye», precio, CTA de reserva y WhatsApp.

- /destinos: fichas de destinos con tours asociados.

- /paquetes: circuitos clásicos y viajes especiales.

- /experiencias: cultura, gastronomía, fotografía.

- /guia: artículos prácticos (cómo llegar, clima, qué llevar, visas, FAQ).

- /contacto: formulario + mapa + datos de la agencia.

## 4.3 Rendimiento frontend

- next/image: WebP/AVIF automático, lazy loading y prioridad en hero.

- Componentes cliente mínimos (solo lo interactivo).

- Estática por defecto con revalidación bajo demanda al publicar en Sanity.

# 5. Desarrollo Backend

## 5.1 Capa de datos (Sanity + GROQ)

- Consulta central de categorías con sus tours: nombre, slug, duración, precio, rating, imagen (GROQ).

- Fallback automático a datos locales si no hay credenciales (desarrollo sin CMS).

- Revalidación (ISR) al publicar contenido nuevo desde el Studio.

## 5.2 API y servicios

- API routes / Server Actions para el formulario de reserva.

- Envío de reservas por email (nodemailer/Resend) al equipo de ventas.

- TanStack Query en cliente para catálogo con paginación y filtros.

- Middleware next-intl para redirección de idiomas.

## 5.3 Esquemas del CMS

| Documento | Campos principales |
| --- | --- |
| category | nombre (es/en/pt), slug, orden, imagen |
| tour | nombre (es/en/pt), slug, categoría, destino, duración, precio USD, rating, destacado, imagen, resumen, incluye, itinerario, SEO |
| destination | nombre (es/en/pt), slug, imagen, descripción |

# 6. Sistema de Reservas (sin pasarela de pago)

## 6.1 Alcance

El sitio será informativo y de captación: las reservas se cierran por WhatsApp y correo, sin cobros en línea en esta etapa.

## 6.2 Flujo de reserva

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Selección | El usuario elige tour/fecha/paquete desde el detalle del producto |
| 2. Formulario | Fechas, número de personas, nombres, email, WhatsApp, mensaje opcional |
| 3. Validación | Zod: campos obligatorios, formato de email y teléfono |
| 4. Envío | Registro en la API + mensaje de WhatsApp pre-cargado con los datos del tour |
| 5. Confirmación | Email automático al cliente («recibimos tu solicitud») y notificación al equipo de ventas |
| 6. Seguimiento | El equipo confirma cupos y responde por WhatsApp (estado manual) |

## 6.3 Componentes por construir

- Formulario de reserva reutilizable (tour, paquete o consulta general).

- Botones flotantes de WhatsApp con mensaje contextual por tour.

- Resumen de reserva (producto, precio, pax) antes de enviar.

- Estados: pendiente de confirmación → confirmada → cancelada (para futura gestión interna).

- Base preparada para integrar pasarela de pago (Stripe/Yape/Plin) en una fase posterior.

# 7. Sitio Multilenguaje: Español, Inglés y Portugués

## 7.1 Configuración

- next-intl con routing /es, /en, /pt; español por defecto (sin prefijo).

- Middleware que redirige automáticamente al idioma del navegador.

- Mensajes centralizados en messages/es.json, en.json, pt.json con variables y plurales ICU.

- Selector de idioma en TopBar y menú móvil, conservando la ruta y los filtros.

## 7.2 Traducción de contenido

- UI: 100 % traducida por claves (marcas, navegación, formularios, hero).

- Contenido del CMS: campos localizados es/en/pt por documento (tour, categoría, destino).

- SEO por idioma: hreflang, metadatos y URLs canónicas por idioma.

# 8. SEO y Estrategia de Posicionamiento

## 8.1 SEO técnico

- sitemap.xml y robots.txt generados automáticamente.

- Metadatos dinámicos por página (title, description, Open Graph, Twitter Card).

- Datos estructurados JSON-LD: TouristTrip/Product con nombre, precio, duración y rating.

- hreflang para los 3 idiomas y canonicals correctos.

- Imágenes optimizadas (WebP/AVIF) y Core Web Vitals en verde (LCP < 2,5 s).

## 8.2 SEO on-page

- Un solo H1 por página; jerarquía semántica correcta.

- URLs amigables por slug (/tours/machu-picchu-clasico).

- Contenido rico por destino: guías, itinerarios y preguntas frecuentes.

## 8.3 SEO off-page y medición

- Google Search Console + verificación de propiedad y monitorización de consultas.

- Google Analytics 4 (GA4): eventos de reserva, clics en WhatsApp y formularios.

- Backlinks desde directorios turísticos y blogs colaborativos.

# 9. Redes Sociales e Integraciones

## 9.1 Redes sociales

- Instagram, Facebook y TikTok de la agencia como canales principales.

- Feed de Instagram integrado en la portada (galería de viajes reales).

- Botones de compartición en tours y artículos (X, Facebook, WhatsApp, copiar enlace).

- Perfil de Google Business + reseñas (TripAdvisor/Google) con rich stars en el sitio.

## 9.2 Integraciones adicionales

- WhatsApp Business con mensajes pre-cargados por tour (CTA principal).

- Newsletter: formulario de suscripción con doble opt-in.

- GA4, Search Console, Facebook Pixel (o Meta Pixel) para remarketing.

- Mapas de Google para /contacto.

# 10. Hosting, Dominio y Seguridad

## 10.1 Hosting y dominio

- Vercel (plan Pro): deploy automático desde GitHub, preview por rama, rollback instantáneo.

- Dominio propio (.pe o .com) con DNS gestionado en Vercel; HTTPS automático (Let's Encrypt).

- CDN global de Vercel + CDN de imágenes de Sanity (edge caching).

## 10.2 Seguridad

- Variables sensibles solo en .env (protegidas por Vercel).

- Rate limiting en formularios (prevención de spam) y validación Zod en servidor.

- Cabeceras de seguridad (CSP, X-Frame-Options) y sanitización de entradas.

- Backups del contenido de Sanity (exportaciones programadas).

- Cumplimiento RGPD: aviso de cookies, política de privacidad y consentimiento.

- Monitoreo: uptime checks, alertas de errores y logs de rendimiento.

# 11. Fases del Proyecto (Cronograma detallado)

Duración total: 4 semanas · Inicio 12/08/2026 · Culminación 08/09/2026

## Semana 1 · Cimentación y base del sitio (12 – 18/08/2026)

| Fecha | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 12/08 | Kickoff: alcance, stack, decisiones de arquitectura | Plan aprobado |
| 13/08 | Scaffold Next.js 15 + TS + Tailwind v4; i18n ES/EN/PT; tema visual | Proyecto base + paleta |
| 14/08 | Cabecera completa (TopBar, navegación, mega menú, buscador, móvil) | Header terminado ✓ |
| 15/08 | Hero, footer y páginas base (/tours, /contacto) | Esqueleto del sitio |
| 16/08 | Proyecto Sanity: esquemas + carga de los 70 tours y categorías | CMS poblado |
| 17/08 | Listado de tours con filtros y paginación | Catálogo funcional |
| 18/08 | Detalle de tour + QA semanal y correcciones | QA superado |

## Semana 2 · Catálogo, destinos y reservas (19 – 25/08/2026)

| Fecha | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 19/08 | Filtros avanzados + búsqueda con TanStack Query | Búsqueda/filtros |
| 20/08 | Página de destinos con tours asociados | Destinos |
| 21/08 | Paquetes y experiencias | Páginas de paquetes |
| 22/08 | Guía de viaje (artículos) + FAQ | Guía publicada |
| 23/08 | Formulario de reserva + validación Zod | Formulario |
| 24/08 | Integración WhatsApp contextual + notificaciones por email | Reservas operativas |
| 25/08 | Estados de reserva + QA semanal | QA superado |

## Semana 3 · SEO, redes sociales e integraciones (26/08 – 01/09/2026)

| Fecha | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 26/08 | SEO técnico: sitemap, robots, metadatos dinámicos, Open Graph | Base SEO |
| 27/08 | JSON-LD (TouristTrip/Product) y hreflang | Rich snippets |
| 28/08 | Optimización de imágenes y Core Web Vitals | Rendimiento verde |
| 29/08 | Feed social, botones de compartición, reseñas | Integraciones sociales |
| 30/08 | Newsletter, GA4 + Search Console + Meta Pixel | Analítica activa |
| 31/08 | Auditoría Lighthouse y accesibilidad WCAG | Informe de auditoría |
| 01/09 | Revisión de contenido en 3 idiomas + QA semanal | Contenido aprobado |

## Semana 4 · Producción, seguridad y lanzamiento (02 – 08/09/2026)

| Fecha | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 02/09 | Dominio, hosting Vercel, DNS, HTTPS y CDN | Sitio en producción |
| 03/09 | Seguridad: .env, rate limiting, cabeceras, backups | Auditoría de seguridad |
| 04/09 | Pruebas integrales (reservas, formularios, dispositivos) | Checklist de QA |
| 05/09 | Deploy final + monitoreo (uptime, errores) | Sitio estable |
| 06/09 | Capacitación del equipo en Sanity Studio | Equipo autónomo |
| 07/09 | Ajustes finales y correcciones de bugs | Versión final |
| 08/09 | LANZAMIENTO OFICIAL + plan de mantenimiento | Sitio en vivo |

## Criterios de aceptación del proyecto (definición de terminado)

- Los 70 tours cargados en Sanity visibles con filtros, búsqueda y detalle completo.

- Reservas recibidas por WhatsApp/email con resumen del tour y confirmación automática.

- 3 idiomas completos sin texto sin traducir; hreflang y canonicals correctos.

- Lighthouse ≥ 90 en rendimiento, accesibilidad y SEO.

- Sitio en dominio propio con HTTPS, analítica activa y monitoreo configurado.

- Documentación y capacitación del equipo de contenido entregadas.

## Plan post-lanzamiento

- Mantenimiento semanal: revisión de reservas, uptime y analítica.

- Contenido mensual: nuevos tours, blog y promociones de temporada.

- Backups mensuales de Sanity y revisiones de seguridad trimestrales.

- Fase futura: pasarela de pago (Stripe/Yape/Plin) y panel de administración de reservas.